## Hoja1
Recursos Disponibles
|  | Recurso x Hs |  |  |  | Hs x Entregable | Hs x Actividad | Total (en Días) | Nombre |  | disp. de hs x semana |  | disp. De hs x día
Actividad |  | Anibal | Pablo | Marcos | Martín |  |  |  | Aníbal |  | 20 |  | 2.8571
Inicio del Proyecto | [5 empty] | 224 |  | 16 | Pablo |  | 20 |  | 2.8571
Propuesta de Proyecto | [5 empty] | 140 |  | 10 | Marcos |  | 25 |  | 3.5714
Investigación de la organización |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 54 |  | Martín |  | 25 |  | 3.5714
Elaboración de la propuesta |  | 4 | 3 | 6 | 6 |  | 19
Presentación de la propuesta a la org. |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16
Aprobación de la Organización |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Gantt | Máxima cant de horas
Elaboración de la presentación de propuesta a Curso |  | 2 | 3 | 7 | 4 |  | 16 |  | Inicio del Proyecto | 16 días | 224 | hs
Presentación de propuesta a curso |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4
Corrección de propuesta |  | 7 | 6 | 8 | 10 |  | 31
Aprobación de propuesta |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Estudio Inicial | [5 empty] | 84 |  | 6
Reunión con el cliente |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16
Registración de los datos Relevados |  | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 4
Estudio de Factibilidad |  | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 11
Diagrama de Gantt |  | 3 | 2 | 5 | 6 |  | 16
Corrección de informe preliminar |  | 9 | 7 | 11 | 10 |  | 37
Aprobación de Informe preliminar |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Disp en 10 días | 30 | 30 | 40 | 40 |  |  |  | 48 | 48 | 64 | 64
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| Disp en 6 días | 18 | 18 | 24 | 24
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Recurso x Hs |  |  |  | Hs x Entregable | Hs x Actividad | Total (en Días)
Actividad |  | Aníbal | Pablo | Marcos | Martín |  |  |  |  | Gantt 4 iter. | Máxima cant de horas
ERS | [5 empty] | 420 |  | 30 | Requerimientos | 30 días | 420 | hs
Definición del objetivo del sistema |  | 2 | 2 | 5 | 5 |  | 14
Definición de los alcances del sistema |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16
Definición del Listado de Casos de Uso |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 32
Definición de listado de actores del sistema |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 10
Definición de los requerimientos funcionales |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 24
Definición de los requerimientos no funcionales |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16
Elaboración de los diagramas de casos de uso |  | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 26
Elaboración de modelo de objeto de dominio |  | 10 | 10 | 12 | 12 |  | 44
Descripción a trazo fino de Casos de uso |  | 25 | 25 | 34 | 30 |  | 114
Descripción a trazo grueso de Casos de uso |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 60
Construcción de prototipos de interfaz de Usuario |  | 10 | 10 | 20 | 24 |  | 64
Aprobación de la ERS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Disponibilidad en 36 días |  | 90 | 90 | 120 | 120
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Recurso x Hs |  |  |  | Hs x Entregable | Hs x Actividad | Total (en Días)
Actividad |  | Anibal | Pablo | Marcos | Martín
Gestión de Proyecto | [5 empty] | 154 |  | 11
WBS | [5 empty] | 22 |  | 1.5714 | Gestión de Proyecto | 11 días | 126 | hs
Definición de la WBS |  | 4 | 6 | 2 | 4 |  | 16
Elaboración de la WBS |  | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 6
Aprobación de la WBS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gestión de Tiempo | [5 empty] | 25 |  | 1.7857
Estimación de horas por actividad |  | 4 | 7 | 0 | 4 |  | 15
Estimación de recursos por actividad |  | 2 | 4 | 0 | 4 |  | 10
Aprobación de cronograma |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gestión de Riesgos | [5 empty] | 39 |  | 2.7857
Identificación de Riesgos |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4
Análisis de Riesgos |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4
Selección de Riesgos |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 8
Elaboración de estrategias de respuesta a riesgos |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 6
Supervisión y control de riesgos |  | 3 | 0 | 3 | 3 |  | 9
Documentación de riesgos |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8
Plan de Proyecto | [5 empty] | 68 |  | 4
Definición de Ciclo de Vida |  | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 12
Elaboración de informe de impacto ambiental |  | 2 | 0 | 4 | 4 |  | 10
Aprobación de plan de proyecto |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Definición de métricas |  | 4 | 4 | 6 | 6 |  | 20
Registro de resultados de las métricas |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 10
Implementación de acciones correctivas |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16
Disponibilidad en 11 días |  | 33 | 33 | 44 | 44
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Recurso x Hs |  |  |  | Hs x Entregable | Hs x Actividad | Total (en Días)
Actividad |  | Aníbal | Pablo | Marcos | Martín
Escritorio | [5 empty] | 1767 |  | 126.2143 | Escritorio | Gantt
Análisis | [5 empty] | 238 |  | 17 | Análisis | 32 días | 448 | hs
Elaboración de diagramas de clase de análisis |  | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 68
Elaboración de diagramas de comunicación |  | 21 | 21 | 25 | 25 |  | 92
Elaboración de diagrama de secuencia |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40
Refinación de prototipos de interfaz de usuario |  | 3 | 3 | 16 | 16 |  | 38 |  | Análisis | Anibal | Pablo | Marcos | Martín
Aprobación de prototipos de interfaz de usuario |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 51 | 51 | 68 | 68
Diseño | [5 empty] | 226 |  | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Diagramas de clases de Diseño | [5 empty] | 78 |  | 5 |  | Gantt
Identificación de patrones de diseño |  | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 14 |  | Diseño | 28 días | 392 | hs
Realización de vista de la estructura de patrón |  | 9 | 10 | 0 | 0 |  | 19
Realización de vista de la dinámica de patrón |  | 13 | 12 | 0 | 0 |  | 25 |  | Diseño | Anibal | Pablo | Marcos | Martín
Elaboración de diagrama de clase de diseño |  | 12 | 8 | 0 | 0 |  | 20 |  | 28 días | 51 | 51 | 68 | 68
Diagramas de Estado | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de diagramas de estado |  | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0
Mapeo de Base de Datos Relacional | [5 empty] | 38 |  | 3
Realización del mapeo de clases a tablas relacionales |  | 0 | 0 | 8 | 10 |  | 18
Normalización de las tablas |  | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 20
Vista de la Arquitectura | [5 empty] | 94 |  | 7
Elaboración de la vista de la funcionalidad |  | 0 | 0 | 10 | 5 |  | 15
Elaboración de la vista de subsistemas/interfaces |  | 8 | 9 | 2 | 2 |  | 21
Elaboración de la vista de despliegue: Nodos/Componentes |  | 2 | 2 | 10 | 9 |  | 23
Elaboración de la vista de despliegue: Niveles de hardware |  | 2 | 2 | 12 | 9 |  | 25 |  |  | 81 | días
Identificación de patrones arquitectónicos |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10
Requerimientos no funcionales | [5 empty] | 16 |  | 1 | Desarrollo | Anibal | Pablo | Marcos | Martín
Identificación de RNF significativos para la Arquitectura |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 6 |  | casi 40 días Seún Gantt | 243 | 243 | 324 | 324
Clasificación de requerimientos no funcionales |  | 0 | 4 | 6 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollo | [5 empty] | 880 |  | 63 | Prueba
Codificación |  | 170 | 170 | 270 | 270 |  | 880 |  | casi 25 días
Prueba | [5 empty] | 130 |  | 9
Diseño de Prueba | [5 empty] | 60 |  | 4 | Documentación
Planificación de la prueba |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20
Elaboración del diseño de prueba |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40
Aprobación del diseño de prueba |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Implementación de Prueba | [5 empty] | 70 |  | 5
Implementación de la prueba |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20
Realización de pruebas de integración |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 20
Realización de prueba de sistema |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 20
Evaluación de prueba |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 10
Despliegue | [5 empty] | 100 |  | 7
Instalación del sistema en la organización |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 60
Configuración de componentes |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40
Documentación | [5 empty] | 124 |  | 8.8571
Manual de Usuario | [5 empty] | 68 |  | 4.8571
Realización del modelo de manual de Usuario |  | 10 | 10 | 6 | 6 |  | 32
Aprobación del modelo de manual de Usuario |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Realización del manual de Usuario |  | 8 | 8 | 10 | 10 |  | 36
Aprobación del manual de Usuario |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Manual de Procedimiento | [5 empty] | 56 |  | 4
Realización del modelo de manual de Procedimiento |  | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 20
Aprobación del modelo de manual de Procedimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Realización del manual de Procedimiento |  | 10 | 10 | 8 | 8 |  | 36
Aprobación del manual de Procedimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Capacitación al cliente para el uso del sistema | [5 empty] | 69 |  | 4.9286
Elaborar metodología para enseñanza del sistema |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16
Presentación de metodología de aprendizaje |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16
Aprobación de metodología |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Coordinación de agenda con cliente para la capacitación |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
Realización de la capacitación |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 36
|  | Recurso x Hs |  |  |  | Hs x Entregable | Hs x Actividad | Total (en Días) | WEB | Aníbal | Pablo | Marcos | Martín
Actividad |  | Aníbal | Pablo | Marcos | Martín |  |  |  | Análisis 18 días | 54 | 54 | 72 | 72
WEB | [5 empty] | 1331 |  | 95.0714 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis | [5 empty] | 252 |  | 18
Elaboración de diagramas de clase de análisis |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 60 |  | Simultaneas | Aníbal | Pablo | Marcos | Martín
Elaboración de diagramas de comunicación |  | 20 | 20 | 25 | 25 |  | 90 |  | Diseño | 195 | 195 | 260 | 260
Elaboración de diagrama de secuencia |  | 15 | 15 | 17 | 17 |  | 64 |  | Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0
Refinación de prototipos de interfaz de usuario |  | 4 | 4 | 15 | 15 |  | 38 |  | Prueba
Aprobación de prototipos de interfaz de usuario |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Documentación
Diseño | [5 empty] | 188 |  | 13.4286 | 65 días aproximados
Diagramas de clases de Diseño | [5 empty] | 53 |  | 3.7857 | 65
Identificación de patrones de diseño |  | 2 | 4 | 0 | 4 |  | 10
Realización de vista de la estructura de patrón |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 14
Realización de vista de la dinámica de patrón |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 14
Elaboración de diagrama de clase de diseño |  | 8 | 7 | 0 | 0 |  | 15
Diagramas de Estado | [5 empty] | 10 |  | 0.71429
Elaboración de diagramas de estado |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 10
Mapeo de Base de Datos Relacional | [5 empty] | 20 |  | 1.4286
Realización del mapeo de clases a tablas relacionales |  | 0 | 0 | 4 | 6 |  | 10
Normalización de las tablas |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 10
Vista de la Arquitectura | [5 empty] | 89 |  | 6.3571
Elaboración de la vista de la funcionalidad |  | 0 | 0 | 8 | 5 |  | 13
Elaboración de la vista de subsistemas/interfaces |  | 6 | 6 | 2 | 2 |  | 16
Elaboración de la vista de despliegue: Nodos/Componentes |  | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 18
Elaboración de la vista de despliegue: Niveles de hardware |  | 2 | 2 | 19 | 9 |  | 32
Identificación de patrones arquitectónicos |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10
Requerimientos no funcionales | [5 empty] | 16 |  | 1.1429
Identificación de RNF significativos para la Arquitectura |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 6
Clasificación de requerimientos no funcionales |  | 0 | 4 | 6 | 0 |  | 10
Desarrollo | [5 empty] | 470 |  | 33.5714
Codificación |  | 85 | 85 | 150 | 150 |  | 470
Prueba | [5 empty] | 128 |  | 9.1429
Diseño de Prueba | [5 empty] | 60 |  | 4.2857
Planificación de la prueba |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20
Elaboración del diseño de prueba |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40
Aprobación del diseño de prueba |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Implementación de Prueba | [5 empty] | 68 |  | 4.8571
Implementación de la prueba |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20
Realización de pruebas de integración |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 20
Realización de prueba de sistema |  | 10 | 8 | 0 | 0 |  | 18
Evaluación de prueba |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 10
Despliegue | [5 empty] | 100 |  | 7.1429
Instalación del sistema en la organización |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 60
Configuración de componentes |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40
Documentación | [5 empty] | 124 |  | 8.8571
Manual de Usuario | [5 empty] | 68 |  | 4.8571
Realización del modelo de manual de Usuario |  | 10 | 10 | 6 | 6 |  | 32
Aprobación del modelo de manual de Usuario |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Realización del manual de Usuario |  | 8 | 8 | 10 | 10 |  | 36
Aprobación del manual de Usuario |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Manual de Procedimiento | [5 empty] | 56 |  | 4
Realización del modelo de manual de Procedimiento |  | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 20
Aprobación del modelo de manual de Procedimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Realización del manual de Procedimiento |  | 10 | 10 | 8 | 8 |  | 36
Aprobación del manual de Procedimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Capacitación al cliente para el uso del sistema | [5 empty] | 69 |  | 4.9286
Elaborar metodología para enseñanza del sistema |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16
Presentación de metodología de aprendizaje |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16
Aprobación de metodología |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Coordinación de agenda con cliente para la capacitación |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
Realización de la capacitación |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 36
|  | Recurso x Hs |  |  |  | Hs x Entregable | Hs x Actividad | Total (en Días)
Actividad |  | Aníbal | Pablo | Marcos | Martín
Relevamiento | [5 empty] | 13 |  | 0.92857 | Relevamiento
Coordinación de reunión con el cliente |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
Anotación o comentarios o explicación de cliente |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
Registración de apuntes tomados durante la reunión |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 10
Recursos Disponibles
|  |  | Nombre |  | disp. de hs x semana
|  |  | Aníbal |  | 20
|  |  | Pablo |  | 20
|  |  | Marcos |  | 25
|  |  | Martín |  | 25